|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к приказу от 13.04.2020№ 103 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «О мерах по внедрению и | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | реализации комплекса мер, в | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | рамках реализации | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федерального проекта | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Современная школа» в | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МОБУ СОШ №41им. Героя России В.А.Власова МО | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кореновский район» | |
|  |  |  |  |  |  | «Дорожная карта» | | |  |
|  | по внедрению и реализации проекта «Современная школа» | | | | | | | | |
|  |  | в МОБУСОШ №41им. Героя России В.А.Власова МО Кореновский район | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  |  |
| **№** | **Наименование мероприятия** | | | | | | | **Ответственный** | **Срок** |
| **п/п** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Создание | | и |  | утверждение | | | Рожнева И.Ю., | апрель |
|  | медиаплана | | центра | | образования | | | директор, |  |
|  | цифрового | | и | гуманитарного | | | | Сидоренко Е.А., |  |
|  | профилей | |  |  |  |  |  | руководитель |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | центра |  |
| 3. | Согласование | | | дизайн-проекта | | | | Рожнева И.Ю., | апрель |
|  | МОБУ СОШ № 41 | | | |  |  |  | директор, |  |
| 4. | Согласование | | |  |  | проекта | | Сидоренко Е.А., |  |
|  | зонирования МОБУ СОШ № 41 | | | | | | | руководитель |  |
| 5. | Согласование | | |  |  | проекта | | центра |  |
|  | инфраструктурного листа МОБУ | | | | | | |  |  |
|  | СОШ № 41 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Согласование | | |  | калькуляции | | | Рожнева И.Ю., | апрель |
|  | операционных | | | расходов | | | на | директор |  |
|  | функционирование | | | | Центра | | по |  |  |
|  | статьям расходов, утвержденным | | | | | | |  |  |
|  | документацией | | | по | | отбору | |  |  |
|  | субъектов | |  |  | Российской | | |  |  |
|  | Федерации на софинансирование | | | | | | |  |  |
|  | из | бюджета | |  | Российской | | |  |  |
|  | Федерации | |  |  |  | расходного | |  |  |
|  | обязательства | | | на |  | создание | |  |  |
|  | Центра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Повышение | |  | квалификации | | | | Сидоренко Е.А., | май |
|  | (профмастерства) | | |  | сотрудников | | | руководитель |  |
|  | Центра | и педагогов, в том числе | | | | | | центра |  |
|  | по | новым | |  | технологиям | | |  |  |
|  | преподавания | | |  | предметных | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областей: |  | «Технология», | | |  |  |
|  | «Информатика», «ОБЖ». | | | |  |  |  |
| 8. | Закупка, | доставка | | и наладка | | Рожнева И.Ю., | май-сентябрь |
|  | оборудования | |  |  |  | директор, |  |
|  |  |  |  |  |  | Сидоренко Е.А., |  |
|  |  |  |  |  |  | руководитель |  |
|  |  |  |  |  |  | центра |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
| 7. | Осуществление | | набора | | детей, | Рожнева И.Ю., | май-август |
|  | обучающихся по | |  | программам | | директор, |  |
|  | Центра |  |  |  |  | Сидоренко Е.А., |  |
|  |  |  |  |  |  | руководитель |  |
|  |  |  |  |  |  | центра |  |
|  |  | |  | | |  |  |
| 8. | Осуществление | | строительно- | | | Рожнева И.Ю., | май-сентябрь |
|  | монтажных | | работ | | и | директор, |  |
|  | косметических | |  | ремонтов, | | Сидоренко Е.А., |  |
|  | приведение площадок Центров в | | | | | руководитель |  |
|  | соответствии с брендбуком. | | | | | центра |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Открытие | Центров | | в | единый | Рожнева И.Ю., | Сентябрь -октябрь |
|  | день открытия. | |  |  |  | директор, |  |
|  |  |  |  |  |  | Сидоренко Е.А., |  |
|  |  |  |  |  |  | руководитель |  |
|  |  |  |  |  |  | центра |  |