|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к приказу от 13.04.2020№ 103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «О мерах по внедрению и |
|  |  |  |  |  |  |  |  | реализации комплекса мер, в |
|  |  |  |  |  |  |  |  | рамках реализации |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федерального проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Современная школа» в |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МОБУ СОШ №41им. Героя России В.А.Власова МО |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кореновский район» |
|  |  |  |  |  |  | «Дорожная карта» |  |
|  | по внедрению и реализации проекта «Современная школа» |
|  |  | в МОБУСОШ №41им. Героя России В.А.Власова МО Кореновский район |  |
|  |  |  |  |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Срок** |
| **п/п** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Создание | и |  | утверждение | Рожнева И.Ю., | апрель |
|  | медиаплана | центра | образования | директор, |  |
|  | цифрового | и | гуманитарного | Сидоренко Е.А., |  |
|  | профилей |  |  |  |  |  | руководитель |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | центра |  |
| 3. | Согласование | дизайн-проекта | Рожнева И.Ю., | апрель |
|  | МОБУ СОШ № 41 |  |  |  | директор, |  |
| 4. | Согласование |  |  | проекта | Сидоренко Е.А., |  |
|  | зонирования МОБУ СОШ № 41 | руководитель |  |
| 5. | Согласование |  |  | проекта | центра |  |
|  | инфраструктурного листа МОБУ |  |  |
|  | СОШ № 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Согласование |  | калькуляции | Рожнева И.Ю., | апрель |
|  | операционных | расходов | на | директор |  |
|  | функционирование | Центра | по |  |  |
|  | статьям расходов, утвержденным |  |  |
|  | документацией | по | отбору |  |  |
|  | субъектов |  |  | Российской |  |  |
|  | Федерации на софинансирование |  |  |
|  | из | бюджета |  | Российской |  |  |
|  | Федерации |  |  |  | расходного |  |  |
|  | обязательства | на |  | создание |  |  |
|  | Центра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Повышение |  | квалификации | Сидоренко Е.А., | май |
|  | (профмастерства) |  | сотрудников | руководитель |  |
|  | Центра | и педагогов, в том числе | центра |  |
|  | по | новым |  | технологиям |  |  |
|  | преподавания |  | предметных |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областей: |  | «Технология», |  |  |
|  | «Информатика», «ОБЖ». |  |  |  |
| 8. | Закупка, | доставка | и наладка | Рожнева И.Ю., | май-сентябрь |
|  | оборудования |  |  |  | директор, |  |
|  |  |  |  |  |  | Сидоренко Е.А., |  |
|  |  |  |  |  |  | руководитель |  |
|  |  |  |  |  |  | центра |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | Осуществление | набора | детей, | Рожнева И.Ю., | май-август |
|  | обучающихся по |  | программам | директор, |  |
|  | Центра |  |  |  |  | Сидоренко Е.А., |  |
|  |  |  |  |  |  | руководитель |  |
|  |  |  |  |  |  | центра |  |
|  |  |  |  |  |
| 8. | Осуществление | строительно- | Рожнева И.Ю., | май-сентябрь |
|  | монтажных | работ | и | директор, |  |
|  | косметических |  | ремонтов, | Сидоренко Е.А., |  |
|  | приведение площадок Центров в | руководитель |  |
|  | соответствии с брендбуком. | центра |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Открытие | Центров | в | единый | Рожнева И.Ю., |  Сентябрь -октябрь |
|  | день открытия. |  |  |  | директор, |  |
|  |  |  |  |  |  | Сидоренко Е.А., |  |
|  |  |  |  |  |  | руководитель |  |
|  |  |  |  |  |  | центра |  |