**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41**

**ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ В.А. ВЛАСОВА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН**

**ПРИКАЗ**

**15.02.2022 № 71/1**

п. Комсомольский

**Об утверждении Плана действий МОБУ СОШ №41**

**им. Героя России В.А. Власова МО Кореновский район**

**по переходу на обновленный ФГОС-2021**

 На основании 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства Просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федеральногогосударственногообщеобразовательногостандартаначальногообщегообразования», приказаМинистерстваПросвещенияРФот31мая2021года№

287«Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования», в целях введения и реализации обновленных федеральных государственных стандартов начального и основного общего образования (далее обновленный ФГОС-2021: ФГОС HOO-2021, ФГОС ООО-2021) **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить План действий MOБУ СОШ № 41 имени Героя России В. А. Власова по переходу на обновленныйФГОС-2021согласноприложениюк настоящему приказу.
2. Опубликовать приказ на официальном сайте MOБУСОШ№ 41 имени Героя России В.А.Власова в разделе «Сведения об образовательной организации» подраздел «Образовательные стандарты и требования» в разделе «Обновленный ФГОС-2021» в срок до10 февраля2022года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Директор МОБУ СОШ № 41им. Героя России В.А. ВласоваМО Кореновский район  | Рожнева И.Ю. |

 ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу МОБУ СОШ №41

от 15.02.2022 №71/1



MOБУСОШ№ 41 имени Героя России В.А. Власова по переходу на обновленный ФГОС-2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срокиисполнения | Резулътат |
| 1. | Созданиерабочейгруппы по обеспечениюпереходанаобновленныйФГОСHOOиФГОСООО | январь2022 | ПриказосозданиирабочихгрупппообеспечениюпереходанаФГОСHOOиФГОСОООРаботаягрутіпаоообеспечениюпереходанаФГОС-2021 |
| 2. | Проведениепедагогическогосовета,посвященногопостепенномупереходунановыеФГОСHOOиФГОСООО | февраль 2022 | Протоколзаседанияпедагогическогосовета |
| 3. | Проведениеобщешкольногородительскогособрания,посвященногопостепенномупереходунаобновленнымФГОСHOOиФГОС ООО | май2022 | Протоколобщешкольногородительскогособрания,посвященного постепенному переходу на обновленныеФГОСHOOиФГОСОООзапериод2022-2027годов |
| 4. | Проведениеклассныхродительскихсобранийв1-хклассах,посвященныхобучениюпообновленнымФГОСHOO | май,ежегодно,2022-2024 годы | Протоколыклассныхродительскихсобранийв1-4-xклассах,посвященныхобучениюпообновленнымФГОСHOO |
| 5. | Проведениеклассныхродительскихсобранийв5классе,посвященныхобучениюпообновленным ФГОСООО | май,ежегодно,2022-2024годы | Протоколыклассныхродительскихсобранийв5-хклассах,посвященныхобучениюпообновленнымФГОСООО |
| 6. | Проведениепросветительских мероприятий,направленныхнаповышениеметодическойкомпетентностипедагогов | ежегодно, втечение | Аналитический отчет заместителя директора посодержанию о проведенных просветительских |

' План определяет мероприятия подготовительного периода на **2021-2022** учебный год и на перспективу **2022-2027** годов и является управленческим индикатором по эф-фективномувведениюобновленныхФГОСHOOиФГОСОООс01.09.2022года.

ВпланвведенияФГОС-2021втечение2021-2022учебногогодамогутвноситьсяизмененияидополнения,установленныетребованиям и рекомендациями Министерства просвещения РФ, и Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также изменениями условий и возможностей МОБУ СОШ № 41 на подготовительныйпериод2021-2022учебногогодаиперспективу2022-2027г.

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | образовательнойорганизациииродителейобучающихсяпореализации Программы начального общего образования иПрограммыосновногообщегообразования | учебного года всоответствиисграфиком | мероприятияхПакетинформационно-методическихматериаловРазделынаофициальномсайтеМОБУСОШ№41вразделе«ОбновленныйФГОС-2021» |
| 7. | Анализ имеющихсяв образовательной организацииусловий и ресурсного обеспечения реализации ПрограммHOO и ООО в соответствии с требованиями обновленныхФГОСОООиООО | январь-февраль2022года | Аналитическая справка об оценке условийобразовательнойорганизации сучетомтребованийФГОСHOOиООО |
| 8. | Анализ соответствия материально-технической базыобразовательнойорганизациидляреализацииПрограммHOOиОООдействующимсанитарнымипротивопожарнымнормам,нормамохранытруда | январь—июнь2022года | Аналитическая справка об оценке матетериально-технической базы реализации Программ HOO и ООО,приведениееевсоответствиестребованиямиобновленныхФГОСHOO,ФГОСООО |
| 9. | КомплектованиебиблиотекиУМКповсемпредметамучебных планов для реализации обновленных ФГОС HOO,ФГОСОООвсоответствиисФедеральнымперечнемучебников | ежегоднодо1сентября2022-2027годов | Наличие утвержденного и обновленного спискаучебников для реализации обновленныхФГОС HOO иООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечениеобразовательнойорганизацииучебникамивсоответствиисФедеральнымперечнемучебников |
| 10. | Разработка и реализация системы мониторингаобразовательных потребностей(запросов)обучающихся иродителей (законных представителей) для проектированияучебныхплановHOOиОООвчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношенийиплановвнеурочнойдеятельностиHOOиООО | октябрь2021—март2022года | Аналитическиеданныезаместителейдиректоровпосодержаниюикачествуобразования.Аналитические данные заместителя директора повоспитательнойработеповоспитаниюисоциализации. |
| 11. | Разработкаиреализацияобновленныхмоделейсетевоговзаимодействияобразовательнойорганизациииучрежденийдополнительногообразованиядетейучрежденийкультурыи спорта,среднихспециальныхивысшихучебныхзаведений,учрежденийкультуры,обеспечивающихреализациюПрограммHOOиОООврамкахпереходанаобновленныеФГОСHOOи ФГОС | январь— июнь2022года | Модели сетевого взаимодействия по развитиюпартнерскойсетишколыЛокальныенормативныеакты,регулирующиевопросысетевоговзаимодействия. |

**2п.13ФГОСHOO(утв.**ПриказомМинистерствапросвещенияРФот3**1.05.2021**г.№286)’п.32ФГОСООО(утв.ПриказомМинистерствапросвещенияРФот31.05.2021г.№287)



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО |  |  |
| 12. | Обеспечение координации сетевого взаимодействияучастниковобразовательныхотношенийвореализацииПрограмм HOO п ООО в рамках перехода на обновленныеФГОСHOOиООО | втечениевсегопериода 2021-2027годов | Пакетдокументовпосетевомувзаимодействию |
|  | **2.Нормативноеобеспечениепостепенногоперехода** | **наобучениепо** | **обновленнымФГOCHOOиФГОС**ООО |
| 13. | Формирование банка данных нормативно-правовыхдокументовфедеральногоирегиональногоуровней,обеспечивающих переходнаобновленныеФГОСHOOиФГОСООО | втечениевсегопериода | Банк данных нормативно-правовых документовфедерального и регионального уровней,обеспечивающихреализациюобновленныхФГОСHOOиФГОСООО |
| 14. | Изучение документов федерального и региональногоуровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС-2021 | втечениевсегопериода | Листыознакомления сдокументами федерального,региональногоуровней,регламентирующихвведениеобновленныхФГОС-2021 |
| 15. | Внесение изменений в программу развитияобразовательнойорганизации(илиприразработкеновойпрограммыразвития) | январь-май2022года | Приказовнесенииизмененийвпрограммуразвитияобразовательнойорганизации |
| 16. | Разработка приказов, локальных нормативных актов,регламентирующихвведениеобновленныхФГОСHOOиФГОСООО | январь — май2022года | Приказы,локальныеакты,регламентирующиепереходнаобновленныеФГОСHOOиФГОСООО |
| 17. | ПриведениевсоответствиестребованиямиобновленныхФГОСHOOиФГОСОООдолжностных инструкцийработниковобразовательнойорганизации | до 01.09.2022года | Должностныеинструкции |
| 18. | Разработка на основе Примерной образовательнойпрограммыHOO4-ПрограммыHOOобразовательнойорганизации, в том числе рабочей программы воспитания,календарногопланавоспитательнойработы,программыформирования УУД, (программы коррекционной работы —разрабатываетсяприналичииворганизацииобучающихсясOB3),всоответствиисФГОС HOO | до 01.04.2022года | ПротоколызаседанийрабочейгруппыпоразработкепрограммыHOO.ПрограммаHOO,втомчислерабочаяпрограммавоспитания, календарный план воспитательной работы,программаформированияУУД |
| 19. | Разработка на основе Примерной образовательнойпрограммы ООО -Программы ОООобразовательнойорганизации,втомчислерабочейпрограммывоспитания, | до 01.06.2022года | ПротоколызаседанийрабочейгруппыпоразработкепрограммыООО. |

П.12ФГОСHOO(угв.ПриказомМинистерствапросвещенияРФот31.05.2021r.№286)

П.11ФГОСООО(утв.ПриказомМинистерствапросвещенияРФот31.05.202lr. №287)

4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | календарногопланавоспитательнойработы,программыформированияУУД, (программы коррекционнойработыразрабатываетсяприналичиив организацииобучающихсясOB3),всоответствиистребованиямиобновленныхФГОСООО |  | ПрограммаООО,втомчислерабочаяпрограммавоспитания, календарный план воспитательной работы,программаформированияУУД |
| 20. | УтверждениеПрограммHOOиООО,втомчислерабочейпрограммы воспитания, календарных плановвоспитательнойработы,программформированияУУД,программыкоррекционнойработыООО(разрабатывастсяпри наличии в организацииобучающихся с ОВЗ6), назаседаниипедагогическогосовета. | до31.08.2022года | Протоколзаседанияпедагогическогосовета.Приказ обутвержденииПрограммHOOиООО,втомчислерабочейпрограммывоспитания,календарныхплановвоспитательнойработы, программформирования УУД, программы коррекционной работыООО,разрабатываетсяиутверждаетсяприналичиив организацииобучающихсясOB37 |
| 21. | Разработкаучебныхпланов,плановвнеурочнойдеятельностидля1-5-xклассовпообновленнымФГОСHOOиОООна2022-2023учебныйгод | до31.08.2022года | УчебныйпланHOO.УчебныйпланООО.ПланвнеурочнойдеятельностиHOOПланвнеурочойдеятельностиООО. |
| 22. | Разработкаучебныхпланов,плановвнеурочнойдеятельностидля1-6-xклассовпообновленнымФГОСОООна 2023-2024учебныйгод | до31.08.2023года | УчебныйпланHOO.УчебныйпланООО.ПланвнеурочнойдеятельностиHOOПланвнеурочнойдеятельностиООО. |
| 23. | Разработкаучебныхпланов,плановвнеурочнойдеятельностидля1-7-xклассовпообновленнымФГОСОООпа 2024-2025учебныйгод | до31.08.2024года | УчебныйпланHOO.УчебныйпланООО.ПланвнеурочнойдеятельностиHOOПланвнеурочнойдеятельностиООО. |
| 24. | Разработкаучебныхпланов,плановвнеурочнойдеятельности для 1-8-x классов по обновленным ФГОСОООна2025-2026учебныйгод | до31.08.2025ГОДА | УчебныйпланHOO.УчебныйпланООО.ПланвнеурочнойдеятельностиHOOПланвнеурочнойдеятельностиООО. |
| 25. | Разработкаучебныхпланов,плановвнеурочнойдеятельности для 1-9-x классов по обновленным ФГОСОООна2026-2027учебный год | до31.08.2026года | УчебныйпланHOO.УчебныйпланООО.ПланвнеурочнойдеятельностиHOO |

П.32ФГОСООО(утв.ПриказомМинистерствапросвещенияРФот31.05.2021г.№287)П.32ФГОСООО(утв.ПриказомМинистерствапросвещенияРФот31.05.2021г.№287)

5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПланвнеурочнойдеятельностиООО. |
| 26. | Разработкаиутверждениерабочихпрограммпедагоговпоучебнымпредметам,учебнымкурсам(втомчислеивнеурочнойдеятельности)и учебным модулямучебногопланадля1-5-xклассовна2022-2023учебныйгодвсоответствиис требованиямиобновленныхФГОСHOOиООО | до31.08.2022года | Рабочиепрограммыпедагоговпоучебнымпредметам,учебнымкурсам(втомчислеивнеурочнойдеятельности) и учебным модулям учебного плана для1-5-xклассов |
| 27. | Разработкаиутверждениерабочихпрограммпедагоговпоучебнымпредметам,учебнымкурсам(втомчислеивнеурочнойдеятельности)и учебныммодулямучебногоплана для 6 классов на 2023-2024учебный год всоответствиистребованиямиобновленныхФГОСООО | до31.08.2023года | Рабочие программыпедагоговпоучебнымпредметам,учебнымкурсам(втомчислеивнеурочнойдеятельности)иучебныммодулямучебногопланадля6 классов |
| 28. | Разработкаиутверждениерабочихпрограммпедагоговпоучебнымпредметам,учебнымкурсам(втомчислеивнеурочнойдеятельности)и учебным модулямучебногоплана для7классовна2024-2025учебныйгодвсоответствиистребованиямиобновленныхФГОСООО | до31.08.2024года | Рабочиепрограммыпедагоговпоучебнымпредметам,учебным курсам(в том числе и внеурочнойдеятельности)иучебныммодулямучебногопланадля7классов |
| 29. | Разработкаиутверждениерабочихпрограмм педагоговпоучебным предметам, учебным курсам (в том числе ивнеурочнойдеятельности)и учебныммодулямучебногопланадля8классовна2025-2026учебныйгодвсоответствиестребованиямиобновленныхФГОСООО | до31.08.2025года | Рабочиепрограммыпедагоговпоучебнымпредметам,учебным курсам(в том числе и внеурочнойдеятельности)иучебныммодулямучебногопланадля8 классов |
| 30. | Разработкаиутверждениерабочихпрограммпедагоговпоучебнымпредметом,учебнымкурсам(втомчисле ивнеурочнойдеятельности)иучебныммодулямучебногопланадля9классана2026-2027учебныйгодвсоответствиистребованиямиобновленныхФГОСООО | до31.08.2026года | Рабочиепрограммыпедагоговпоучебным предметам,учебнымкурсам(втомчислеивнеурочнойдеятельности)иучебныммодулямучебногопланадля9класса |
| 31. | УтверждениеспискаУMKдляуровнейHOOиООО |  | Приказоб утвержденииспискаУMKдляуровнейHOOиОООсприложениемданногосписка |
| 32. | УтверждениемоделисогласияродителейдляпереходанаобучениепообновленнымФГОС-2021 | до 01.09.2022года | Приказобутверждениимоделисогласияродителейдляпереходанаобучение пообновленнымФГОС-2021 |
|  | Внесение изменений в «Положение о формах,периодичности, порядке текущего контроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихся»вчастивведениякомплексного подходакоценкерезультатов | до 01.09.2022года | Положение о формах, периодичности, порядкетекущегоконтроля успеваемости ипромежуточнойаттестацииобучающихся. |

6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | образования:предметных,метапредметных,личностных всоответствии собновленнымиФГОСHOOиООО |  | Протоколпедсовета об утверждения изменений в«Положенииоформах,периодичности,порядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихся»вчастивведениякомплексногоподходакоценкерезультатовобразования: предметных, метапредметных,личностныхвсоответствиисобновленнымиФГОСHOOвООО.Приказобутвержденииизмененийв «Положенииоформах,периодичности,порядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихся» в части введения комплексного подходакоценкерезультатовобразования:предметных,метапредметных,личностныхвсоответствиисобновленными ФГОСHOOиООО. |
|  | **3.Методическоеобеспечениепостепенного** | **переходана** | **обучениепо обновленнымФГОСHOOиФГОС**ООО |
| 34. | Разработкапланаметодическойработы,обеспечивающейсопровождение постепенногопереходанаобучениепообновленнымФГОСHOOиФГОСООО | до 01.09.2022года | Планметодическойработы.Приказобутвержденииплаваметодическойработы. |
| 35. | Корректировка плана методических семинароввнутришкольного повышения квалификациипедагогических работников образовательной организации сориентациейнапроблемыпереходанаобновленныйФГОСHOOиФГОСООО | июнь,ежегоднос2022по2026годы | План методических семинаров внутришкольногоповышения квалификации педагогических работниковобразовательнойорганизациисориентациейнапроблемыпереходанаобновленныйФГОСHOOиФГОСООО |
| 36. | Изучение нормативных документов по переходу наобновленныйФГОСHOOвФГОСОООпедагогическимколлективом | в течениеучебногогода,всоответствиис планамиШМО,ежегоднос2021по2026ГОДЫ | ПланыработыШМОПротоколызаседанийШМО |
| 37. | ОбеспечениеконсультационнойметодическойподдержкипедагоговповопросамреализацияООПHOOиОООпо | втечениевсегопериодас2021 | ПланработыметодическогосоветаMОБУСОШ№41ПланыработыШМО |

7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обновленнымФГОСНOOиООО | по2027годы | Аналитические данные заместителя директора посодержаниюобразования |
| 38. | Организация работы по психолого-педагогическомусопровождениюпостепенногопереходанаобучениепообновленнымФГОС HOOиФГОСООО | втечениевсегопериодас2021по2027годы | План работы педагога-психолога (психолого-педагогическойслужбы).Аналитические данные заместителя директора повоспитаниюисоциализации |
| 39. | ФормированиепакетаметодическихматериаловпотемереализацииООПHOOпообновленномуФГОСHOO | втечениевсегопериодас2021по2027годы | Пакетметодическихматериаловпотеме реализацииООПHOOпообновленномуФГОСHOO |
| 40. | ФормированиепакетаметодическихматериаловпотемереализацииООПОООпообновленномуФГОСООО | втечениевсегопериодас2021по2027годы | ПакетметодическихматериаловпотемереализацииООПОООпообновленномуФГОСООО |
| 41. | Формированиепланамониторингаиконтролявусловияхпостепенного перехода на обновленные ФГОС HOO и ОООреализацииПрограммHOOиОООпообновленнымФГОС-2021 | до1сентябряежегодно с2022 по 2026годы | ПланВШКнаучебныйгод.АналитическиеданныепоитогамВШК. |
| 42. | Формированиеплана функционирования BCOKO вусловияхпостепенногопереходанаобновленныеФГОСHOOиОООреализацииПрограммHOOиОООпообновленнымФГОС-2021 | до1сентябряежегодно с2022 по 2026годы | ПланфункционированияBCOKOнаучебныйгод.АналитическиеданныепорезультатамBCOKO. |
|  | **4.Кадровоеобеспечениепостепенногоперехода** | **наобучениепо** | **обновленнымФГОСHOOиФГОС**ООО |
| 43. | АнализкадровогообеспеченияпостепенногопереходанаобучениепообновленнымФГОСHOOиФГОСООО | январь2022 | Аналитические данные заместителя директора(содержаниеикачествообразования) |
| 44. | Диагностика образовательных потребностей ипрофессиональных затруднений педагогическихработниковобразовательнойорганизациивусловияхпостепенногоперехода на обучениепо обновленным ФГОСHOOиФГОСООО | январь 2022года,ежегодновпериодс2022по2027годы | Аналитические данные заместителя директора посодержаниюобразования. |
| 45. | Поэтапная подготовка научно-методическогосопровождения педагогических и управленческих кадров кпостепенномупереходунаобучение пообновленнымФГОСHOOиФГОСООО:разработканреализацияежегодногоплана-графикакурсовойподготовкипедагогическихработников(втомчислечерезвнутришкольнуюсистемупрофессиональногоростаи | ежегодно, втечение всегопериодас2021по2027годы | Планкурсовойподготовкисохватомв100процентовпедагогическихработников,реализующихПрограммыHOOиООО.Аналитические данные заместителя директорапосодержаниюобразования. |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | развития),реализующихПрограммыHOOиООО |  |  |
| 46. | Распределениеучебнойнагрузкипедагоговнаучебныйгод | до 25 августаежегодно впериодс2021по2026годы | Приказобутвержденииучебнойнагрузкинаучебныйгод |
|  | **5.Информационноеобеспечениепостепенногоперехода** | **наобvчение** | **пообновленнымФГОСHOOиФГOC**ООО |
| 47. | Размещение на сайте образовательной организацииинформационных материалов о постепенном переходе наобучениепообновленнымФГОСHOOиФГОСООО(созданиераздела«ОбновленныйФГОС-2021»-раздел«Сведенияобобразовательнойорганизации—подраздел«Образовательныестандарты и требования») | втечениевсегопериода | СайтMОБУ СОШ№41Пакетинформационно-методическихинормативно-правовыхматериалов. |
| 48. | Информирование родительской общественности опостепенномпереходенаобучениепообновленнымФГОСHOOиФГОСООО | ежеквартальновтечениевсегопериодас2021по2027годы | Сайтобразовательнойорганизации,страницышколывсоциальных сетях, информационный стенд в рекреацииMОБУСОШ№ 41 |
| 49. | Изучение и формирование мнения родителей опостепенномпереходенаобучениепообновленнымФГОСHOOиФГОСООО,представлениерезультатов | ежеквартальновтечениевсегопериодас2021по2027годы | Сайтобразовательнойорганизации,страницашколывсоциальных сетях, информационный стенд в рекреацииМОБУ СОШ № 41Аналитическиеданныезаместителейдиректорапосодержаниюобразования,качестваобразованияивоспитанияисоциализации,педагога-психолога,сектормониторингаиконтроляобразованияMОБУСОШ № 41 |
| 50. | Информированиеонормативно-правовом,программном,кадровом,материально-техническомифинансовомобеспечениипостепенногопереводанаобучениепообновленнымФГОСHOOиФГОСООО | ежеквартальновтечениевсегопериодас2021по2027годы | Сайтобразовательнойорганизации,страницышколывсоциальныхсетях,информационныйстендврекреацииМОБУ СОШ № 41 |